## Projekt
Projekt | Terrortown(Desktop)
Projektbeteiligte
| Name | Email
Schüler
| Julian Bergmann | Julian.akim.bergmann@web.de
| Felix Stocker | Whyton@gmx.de
Gruppen | Alle
Betreuer
Lehrer | Stefan Martin | stefan.martin@hgs-singen.de
Sybit | Sophia Lauinger | sophia.lauinger@sybit.de
| Stephan Strittmatter | stephan.strittmatter@sybit.de

## Stories
Story | Status | Abnahmekriterien | Aufwand | Rest- aufwand | Dokumentation | Kommentar
Der Benutzer möchte ein fertigestelltes Lastenheft | Done! | Das Ziel sowie der Ablauf des Programms sollen genau beschrieben werden | 3 | 0
Der Benutzer möchte einen Chat | Not Done! | Ein Kästchen, das sich links unten auf dem Bildschirm befindet, soll dazu dienen, dass sich die Spieler miteinander unterhalten können | 8 | 8
Der Benutzer möchte eine Lobby und seinen Namen eingeben können | Not Done! | Ein großer Kasten indem sich alles abspielt. Der Spieler soll am Anfang in der Lage sein, seinen Namen eingeben zu können | 5 | 5
Der Benutzer möchte, dass die Rollen zufällig verteilt werden | Not Done! | Ein Zufallsprinzip soll jedem Spieler eine zufällige Rolle zuteilen. Hierbei darf jede Rolle nur einmal vergeben werden | 3 | 3
Der Benutzer möchte einen Knopf (Voting-Phase) | Not Done! | Startet die Voting-Phase Lässt den Voting-Phase-Knopf verschwinden Lässt den Nacht-Phase-Knopf erscheinen Lässt Voting-Marker für jeden lebenden Spieler erscheinen | 5 | 5
Der Benutzer möchte einen Knopf (Pranger-Phase) | Not Done! | Startet die Pranger-Phase Lässt den Voting-Phase-Knopf verschwinden Lässt den Pranger-Phase-Knopf erscheinen
Der Benutzer möchte einen Knopf (Urteils-Phase) | Not Done! | Startet die Voting-Phase Lässt den Voting-Phase-Knopf verschwinden Lässt den Pranger-Phase-Knopf erscheinen
Der Benutzer möchte einen Knopf (Nacht-Phase) | Not Done! | Startet die Voting-Phase Lässt den Voting-Phase-Knopf verschwinden Lässt den Pranger-Phase-Knopf erscheinen
Der Benutzer möchte einen Knopf (Tag-Phase) | Not Done! | Startet die Voting-Phase Lässt den Voting-Phase-Knopf verschwinden Lässt den Pranger-Phase-Knopf erscheinen
Der Benutzer möchte einen Godfather (Rolle) | Not Done! | Kann bestimmen, wer in der Nacht getötet wird | 3 | 3
Der Benutzer möchte einen Mafioso (Rolle) | Not Done! | Kann für ein Opfer wählen. Wird Godfather, wenn Godfather tot | 3 | 3
Der Benutzer möchte einen Fälscher (Rolle) | Not Done! | Lässt andere Spieler wie Fälscher aussehen. Wird Mafioso wenn Godfather und Mafioso tot | 3 | 3
Der Benutzer möchte einen Knebler (Rolle) | Not Done! | Kann Fähigkeit für eine Nacht blockieren. Wird zum Mafioso, wenn alle anderen Mafia-Mitglieder tot | 3 | 3
Der Benutzer möchte einen Doktor (Rolle) | Not Done! | Kann für eine Nacht jemanden immunisieren. Sich selbst nur einmal pro Spiel | 3 | 3
Der Benutzer möchte einen Veteran (Rolle) | Not Done! | Kann 3 mal pro Spiel Falle für eine Nacht setzen. Alle Besucher, die ihn besuchen, während Falle gesetzt, sterben | 3 | 3
Der Benutzer möchte einen Rächer (Rolle) | Not Done! | Kann 3 mal pro Spiel jemanden töten. Wenn er Town-Mitglieder tötet, stirbt er selber in der nächsten Nacht. Kann in der ersten Nacht nicht töten | 3 | 3
Der Benutzer möchte einen Sheriff (Rolle) | Not Done! | Kann in der Nacht die Information eines Spielers erhalten. Erhält schuldig bei Mafia-Mitgliedern (Ausnahme Godfather), bei anderen Rollen unschuldig | 3 | 3
Der Benutzer möchte einen Beobachter (Rolle) | Not Done! | Erhält in der Nacht die Information, wer sein Ziel besucht hat | 3 | 3
Der Benutzer möchte einen Detektiv (Rolle) | Not Done! | Erhält einen Hinweis auf die Rolle seines Ziels | 3 | 3
Der Benutzer möchte einen Bürgermeister (Rolle) | Not Done! | Kann am Tag den Spielern seine Rolle mit Hilfe von einem Knopf offenbaren. Seine Stimme zählt dann x3 und kann nicht mehr geheilt werden | 3 | 3
Der Benutzer möchte einen Modell (Rolle) | Not Done! | Kann Fähigkeit für eine Nacht blockieren | 3 | 3
Der Benutzer möchte einen Spion (Rolle) | Not Done! | Sieht in der Nacht den Mafia-Chat. Die Mafia-Mitglieder werden als Mafia1 - Mafia4 dargestellt | 3 | 3
Der Benutzer möchte einen Auftragskiller (Rolle) | Not Done! | Erhält ein Town-Mitglied als Ziel. Dieses muss gelyncht werden, damit der Auftragskiller gewinnt. Wenn sein Ziel in der Nacht stirbt, wird er zum Narr. Immun in der Nacht | 3 | 3
Der Benutzer möchte einen Narr (Rolle nach Auftragskiller) | Not Done! | Muss gelyncht werden, damit er gewinnt. Wenn gelyncht, dann muss er in der nächsten Nacht jemanden töten, der ihn für schuldig befohlen hat. Falls kein Ziel ausgewählt, Zufallsprinzip | 3 | 3
Der Benutzer möchte einen Amor (Rolle) | Not Done! | Muss pro Nacht jemanden auswählen, der als verliebt markiert wird. Er und sein Ziel stirbt, wenn er oder sein ziel in der Nacht oder dem darrauffolgenden Tag stirbt. Falls kein Ziel ausgewählt, wird eines per Zufallsprinzip ausgewählt. | 3 | 3

## Burndown
Burndown
Sprint | Datum bis | Restaufwand | Velocity
0 | 2016-02-18 | 72 | 3
1 | 2016-02-25 | 69 | 0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 |  | 0