## Projekt
Projekt | Terrortown(Desktop)
Projektbeteiligte
| Name | Email
Schüler
| Julian Bergmann | Julian.akim.bergmann@web.de
| Felix Stocker | Whyton@gmx.de
Gruppen | Alle
Betreuer
Lehrer | Stefan Martin | stefan.martin@hgs-singen.de
Sybit | Sophia Lauinger | sophia.lauinger@sybit.de
| Stephan Strittmatter | stephan.strittmatter@sybit.de

## Stories
Story | Status | Abnahmekriterien | Aufwand | Rest- aufwand | Dokumentation | Kommentar
Der Benutzer möchte ein fertigestelltes Lastenheft | Done! | Das Ziel sowie der Ablauf des Programms sollen genau beschrieben werden | 3 | 0
Der Benutzer möchte einen Server | Not Done! | Verifiziere, dass ein Hauptcomputer den Server hostet | 8 | 8
Der Benutzer möchte 15 Clients | Not Done! | Verifiziere, dass alle Mitspieler einen Client besitzen | 8 | 8
Der Benutzer möchte die 15 Clients mit dem Server verbinden | Not Done! | Verifiziere, dass die 15 Clients aktuelle Daten von dem Server erhalten | 8 | 8
Der Benutzer möchte einen Chat | Not Done! | Verifiziere, dass der Chat alle 0,1 Sekunden mit dem Server und den anderen Clients, die damit verbunden sind, aktualisiert wird | 8 | 8
Der Benutzer möchte einen Godfather (Rolle) | Not Done! | Verifiziere, dass der Godfather jemanden in der Nacht, mit Hilfe eines Knopfes, bestimmen kann, der stirbt | 3 | 3
Der Benutzer möchte einen Bewohner (Rolle) | Not Done! | Verifiziere, dass der Bewohner den Chat benutzen kann
Der Benutzer möchte eine Lobby und seinen Namen eingeben können | Not Done! | Ein großer Kasten indem sich alles abspielt. Der Spieler soll am Anfang in der Lage sein, seinen Namen eingeben zu können | 5 | 5
Der Benutzer möchte, dass die Rollen zufällig verteilt werden | Not Done! | Ein Zufallsprinzip soll jedem Spieler eine zufällige Rolle zuteilen. Hierbei darf jede Rolle nur einmal vergeben werden | 3 | 3
Der Benutzer möchte eine Tag-Phase (60 s) | Not Done! | Verifiziere, dass der Tag 60 Sekunden dauert. Verifiziere, dass das Ende der Tag-Phase die Nacht-Phase einleitet (Testungsweise) | 5 | 5
Der Benutzer möchte eine Nacht-Phase (60 s) | Not Done! | Verifiziere, dass die Nacht 60 Sekunden dauert. Verifiziere, dass das Ende der Nacht-Phase die Tag-Phase einleitet | 2 | 2
Der Benutzer möchte eine Voting-Phase (30 s) | Not Done! | Verifiziere, dass die Voting-Phase nach der Tag-Phase erscheint. Verifiziere, dass die Voting-Phase 30 Sekunden dauert. Verifiziere, dass das Ende der Voting-Phase die Nacht-Phase einleitet | 2 | 2
Der Benutzer möchte 14 Voting-Knöpfe | Not Done! | Verifiziere, dass alle Spieler, außer neben dem eigenen Namen, ein Voting-Knopf während der Voting-Phase gesetzt wird. Verifiziere, dass nur die letzte Stimme des eigenen Clients gezählt wird | 1 | 1
Der Benutzer möchte einen Voting-Counter neben jedem Namen | Not Done! | Verifiziere, dass der Counter die Stimmen zählt und diese neben dem Namen anzeigt. Verifiziere, dass erst bei der ersten Stimme eine Zahl angezeigt wird. Verifiziere, dass der Counter alle 5 Sekunden aktualisiert wird | 2 | 2
Der Benutzer möchte eine Pranger-Phase (15 s) | Not Done! | Verifiziere, dass die Pranger-Phase 15 Sekunden dauert. Verifiziere, dass die Pranger-Phase nur dann startet, wenn über der Hälfte der Spieler einen Spieler in der Voting-Phase gewählt haben. Verifiziere, dass nur der Spieler auf dem Pranger in den Chat schreiben kann. Verifiziere, dass das Ende der Pranger-Phase die Urteils-Phase einleitet | 2 | 2
Der Benutzer möchte eine Urteils-Phase (10 s) | Not Done! | Verifiziere, dass der Chat wieder für alle Spieler verfügbar ist. Verifiziere, dass ein SCHULDIG-Knopf erscheint. Verifiziere, dass ein UNSCHULDIG-Knopf erscheint. Verifiziere, dass, wenn die Mehrheit den SCHULDIG-Knopf gedrückt hat, die Executions-Phase eingeleitet wird. Verifiziere, dass, wenn die Mehrheit den UNSCHULDIG-Knopf gedrückt hat, die Voting-Phase ab dem Punkt, bei dem sie unterbrochen wurde, fortgeführt wird. Verifiziere, dass die Stimmen erst nach der Urteils-Phase gezählt werden | 2 | 2
Der Benutzer möchte eine Executions-Phase (10 s) | Not Done! | Verifiziere, dass die Executions-Phase 10 Sekunden dauert. Verifiziere, dass nach der ersten Sekunde der exekutierte Spieler die Nachricht "Du bist tot" erhält. Verifiziere, dass nach der 3. Sekunde die Nachricht "(Exekutierter) war (Rolle des Exekutierten)" Verifiziere, dass nach der 6. Sekunde allen Spielern angezeigt wird, was die anderen Spieler gevotet haben ("[Spielername] wählte [schuldig/unschuldig/nicht]"). Verifiziere, dass nach der Executions-Phase die Nacht-Phase eingeleitet wird. | 2 | 2
Der Benutzer möchte einen Mafioso (Rolle) | Not Done! | Kann für ein Opfer wählen. Wird Godfather, wenn Godfather tot | 3 | 3
Der Benutzer möchte einen Fälscher (Rolle) | Not Done! | Lässt andere Spieler wie Fälscher aussehen. Wird Mafioso wenn Godfather und Mafioso tot | 3 | 3
Der Benutzer möchte einen Knebler (Rolle) | Not Done! | Kann Fähigkeit für eine Nacht blockieren. Wird zum Mafioso, wenn alle anderen Mafia-Mitglieder tot | 3 | 3
Der Benutzer möchte den Bewohner entfernen |  | Verifiziere, dass der Bewohner nicht mehr im Spiel auftaucht
Der Benutzer möchte einen Doktor (Rolle) | Not Done! | Kann für eine Nacht jemanden immunisieren. Sich selbst nur einmal pro Spiel | 3 | 3
Der Benutzer möchte einen Veteran (Rolle) | Not Done! | Kann 3 mal pro Spiel Falle für eine Nacht setzen. Alle Besucher, die ihn besuchen, während Falle gesetzt, sterben | 3 | 3
Der Benutzer möchte einen Rächer (Rolle) | Not Done! | Kann 3 mal pro Spiel jemanden töten. Wenn er Town-Mitglieder tötet, stirbt er selber in der nächsten Nacht. Kann in der ersten Nacht nicht töten | 3 | 3
Der Benutzer möchte einen Sheriff (Rolle) | Not Done! | Kann in der Nacht die Information eines Spielers erhalten. Erhält schuldig bei Mafia-Mitgliedern (Ausnahme Godfather), bei anderen Rollen unschuldig | 3 | 3
Der Benutzer möchte einen Beobachter (Rolle) | Not Done! | Erhält in der Nacht die Information, wer sein Ziel besucht hat | 3 | 3
Der Benutzer möchte einen Detektiv (Rolle) | Not Done! | Erhält einen Hinweis auf die Rolle seines Ziels | 3 | 3
Der Benutzer möchte einen Bürgermeister (Rolle) | Not Done! | Kann am Tag den Spielern seine Rolle mit Hilfe von einem Knopf offenbaren. Seine Stimme zählt dann x3 und kann nicht mehr geheilt werden | 3 | 3
Der Benutzer möchte einen Modell (Rolle) | Not Done! | Kann Fähigkeit für eine Nacht blockieren | 3 | 3
Der Benutzer möchte einen Spion (Rolle) | Not Done! | Sieht in der Nacht den Mafia-Chat. Die Mafia-Mitglieder werden als Mafia1 - Mafia4 dargestellt | 3 | 3
Der Benutzer möchte einen Auftragskiller (Rolle) | Not Done! | Erhält ein Town-Mitglied als Ziel. Dieses muss gelyncht werden, damit der Auftragskiller gewinnt. Wenn sein Ziel in der Nacht stirbt, wird er zum Narr. Immun in der Nacht | 3 | 3
Der Benutzer möchte einen Narr (Rolle nach Auftragskiller) | Not Done! | Muss gelyncht werden, damit er gewinnt. Wenn gelyncht, dann muss er in der nächsten Nacht jemanden töten, der ihn für schuldig befohlen hat. Falls kein Ziel ausgewählt, Zufallsprinzip | 3 | 3
Der Benutzer möchte einen Amor (Rolle) | Not Done! | Muss pro Nacht jemanden auswählen, der als verliebt markiert wird. Er und sein Ziel stirbt, wenn er oder sein ziel in der Nacht oder dem darrauffolgenden Tag stirbt. Falls kein Ziel ausgewählt, wird eines per Zufallsprinzip ausgewählt | 3 | 3

## Burndown
Burndown
Sprint | Datum bis | Restaufwand | Velocity
0 | 2016-02-18 | 72 | 3
1 | 2016-02-25 | 69 | 0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 |  | 0